南投縣第69屆全縣運動會第二次工作協調會議紀錄

紀錄：劉偉哲輔導員

一、時間：110年10月5日（星期二）上午10時

二、地點：南投縣立體育場一樓會議室

三、主席致詞：略

四、工作報告：

1.第69屆全縣運動會網路報名已於9月30日報名截止，計有13鄉鎮市公所、高中職校、國中、

適性體育運動團隊、公務人員隊、教職員工團隊完成報名，計一般競賽7605人；公務人員2487人；適性體育運動2093人；教職員工596人；總計12781人完成報名。

2.報名隊數或人數不足取消比賽之項目計820項，請再次核對如無誤將於會後正式公告，各相關組
    別務必協助修正負責執行工作(請確認獎盃與獎牌數量)。

3.請再確定各項競賽時間、地點、救護、各負責單項工作聯絡人姓名、電話及裁判工作人員數量，

裁判及工作人員還未上網填報單位請於10月20日前完成，統一交由平和國小負責彙整製作服裝。

4.本府核定經費請各承辦單位依經費明細儘速執行不可更改，並於12月10日前檢附領據及憑證（需
      與本府核定之經費明細相同）送交體健科辦理撥款。

5.縣運籌備工作預定進度表、裁判工作人員分配表及人員提名單、醫療救護調派表。

6.請各負責單位協助裁判及各項工作與賽程編排，各項賽程編排請於10月5日前完成，並交由南崗
      國中負責抽籤事宜，請各負責賽程編排人員或指定代表參加協助抽籤，如無法於10月5日完成賽
      程編排之單項，請另訂抽籤時間及地點並交由資訊組公告，並請於10月15日前完成抽籤工作以
      利印製秩序冊。

7.因應疫情及全國賽事，第69屆全縣運動會各項競賽項目、日期等一覽表修正(110.10.12版)。

五、各單位負責工作報告：

南投縣體育會、平和國小、炎峰國小、草屯國小、新豐國小、秀峰國小、德興國小、營北國中、南
    投國中、中興國中、名間國中、南崗國中、草屯國中、光復國小、新興國小、郡坑國小、教育處特
    教科、漳興國小、南投縣國民小學體促會、環保局、新聞及行政處、社會及勞動處、衛生局、警察
    局、農業處、田徑委員會、游泳委員會、柔道委員會、跆拳道委員會、角力委員會、籃球委員會、
    網球委員會、軟式網球委員會、桌球委員會、羽球委員會、高爾夫委員會、法式滾球委員會、巧固
    球委員會、槌球委員會、橋藝委員會、太極拳委員會、自由車委員會、摔角委員會、慢速壘球委員
    會、木球委員會、排球委員會、棒球委員會、撞球委員會、壘球委員會、拔河委員會、空手道委員
    會、地面高爾夫球委員會、國武術委員會、射箭委員會、圍棋委員會、足球委員會。

六、臨時動議討論:

案由一、南投縣第69屆全縣運動會開幕米食發放方式﹖提請討論。

說明:因應新冠狀肺炎疫情未解封，南投縣第69屆全縣運動會開幕米食將以參加開幕典禮進場之單位(進場人數50人為限)，統一由各進場單位派人於開幕米食服務台簽領，現場不提供米食卷兌換米食。

決議:依說明辦理。

議程二、參加南投縣第69屆全縣運動會各項競賽選手身分查驗方式﹖提請討論。

說明: 各單位出賽選手必需提出身分證明文件備查，各單項執行裁判將逐一審核查驗，不符代表單位參

加資格者，將判定取消參賽資格。

決議:依說明辦理 。

七、主席結論：略

八、散會：11時00分

附件1:南投縣第69屆全縣運動會籌備工作進度表

| 110年 | 重要工作項目 |
| --- | --- |
| 10月5日 | 第二次工作會議（各組） |
| 12月2日 | 總領隊會議、技術會議、聖火引燃記者會、開幕預演 |
| 12月4日 | 開幕典禮 |
| 12月7日 | 閉幕典禮 |
| 12月20日 | 召開檢討會議.編印成果報告.有功單位及人員敘獎 |

※南投縣第69屆全縣運動會各項競賽項目、日期、地點、聯絡人一覽表(110.10.12版)

| 項次 | 競賽項目 | 競賽日期 | 競賽地點 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田徑 | 12/4.5.6.7 | 縣立體育場 | 許振芳 | 0923－318731 |
| 2 | 游泳 | 12/4 | 縣立三和游泳池 | 蒲俊誠 | 0930－655888 |
| 3 | 柔道 | 12/4 | 草屯國中 | 李松鑫 | 0935－050295 |
| 4 | 跆拳道 | 11/26.27 | 延和國中 | 魏瑞賢 | 0921－385325 |
| 5 | 角力 | 12/5 | 草屯國中 | 莊明人 | 0937－260278 |
| 6 | 籃球 | 11/26.27.28.29 | 竹山高中.竹山國中.竹山國小 | 陳瑛倫 | 0923－628555 |
| 7 | 網球 | 12/1.2.3.4 | 縣立網球場 | 辜政寰 | 0919－056067 |
| 8 | 軟式網球 | 12/5.6.7 | 縣立網球場 | 郭家益 | 0928－895397 |
| 9 | 桌球 | 12/4.5.6 | 草屯鎮立體育館 | 張木騰 | 0910－492667 |
| 10 | 羽球 | 12/2.3.4.5 | 國立竹山高中 | 楊家豪 | 0915－813817 |
| 11 | 高爾夫 | 11/15.16 | 南峰高爾夫球場 | 洪沛林 | 0938－014858 |
| 12 | 法式滾球 | 12/4.5.6 11/27 | 同德高中 南崗國中(適性體育) | 張燕鵲 | 0922－793963 |
| 13 | 巧固球 | 11/27.28.29 | 草屯鎮籃球場 | 謝有誌 | 0921－302900 |
| 14 | 槌球 | 12/4.5.6 | 竹山鎮竹山公園槌球場 | 蔡淑華 | 0952－588649 |
| 15 | 橋藝 | 12/4.5 | 埔里國小 | 黃超群 | 0928－660658 |
| 16 | 太極拳 | 12/4 | 南光國小 | 王雲輝 | 0921－065499 |
| 17 | 自由車 | 12/4.5.6.7 | 埔里鎮及國姓鄉自由車場地 | 張世義 | 0930－847335 |
| 18 | 摔角 | 12/6 | 草屯國中 | 鐘志安 | 0921－048329 |
| 19 | 慢速壘球 | 12/4.5 | 新街國小棒球場 | 蕭祝元 | 0935－354821 |
| 20 | 女子壘球 | 11/25 | 埔里國中 | 賴信成 | 0937－781563 |
| 21 | 木球 | 12/4 | 竹山鎮竹山公園 | 邱垂源 | 0939－718473 |
| 22 | 撞球 | 12/4.5.6 | 埔里鎮球中天撞球運動館 | 林明亮 | 0933－565476 |
| 23 | 國術.武術 | 12/4 | 營北國中 | 石岡山 | 0930－020157 |
| 24 | 排球 | 11/25.26.27.28 | 草屯國中.炎峰國小 | 唐嘉遠 | 0937－695407 |
| 25 | 軟式棒球 | 11/29.30. 12/1.2.3 | 縣立棒球場 | 蔡豐安 | 0988－666006 |
| 26 | 拔河 | 12/4.5.6 | 縣立體育場/國立南投高中 | 林良俊 | 0919－692964 |
| 27 | 空手道 | 11/27 | 旭光高中 | 鄧世瑀 | 0923－399350 |
| 28 | 射箭 | 11/27.28.29.30 | 大成國中 | 潘錦裕 | 0975－460280 |
| 29 | 特奧滾球 | 11/27 | 南崗國中 | 洪淑冰 | 0936－316362 |
| 30 | 趣味競賽 | 12/4 | 縣立體育場 | 湯杰勝 | 0928－923917 |
| 31 | 適性體育項目 | 12/5 | 縣立體育場 | 范慶鐘 | 0920－516646 |
| 32 | 地面高爾夫球 | 12/5 | 竹山鎮竹山公園 | 林學書 | 0919－806918 |
| 33 | 圍棋 | 12/5 | 炎峰國小 | 黃嘉政 | 0937－748106 |
| 34 | 足球射門競賽 | 12/4 | 縣立體育場 | 周進科 | 0922－965290 |
| 35 | 五人制足球 | 12/2.3 | 埔里國小 | 鐘森雄 | 0933－578750 |